## PLAN
PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD - 2020
SUBCOMPONENTE / ETAPA / FASE | ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
Alistamiento | 1 | Identificación de miembros del equipo de trabajo y aliados clave. | Se debe realizar convocatoria y actualización del equipo de Gestores de Integridad de acuerdo a lo estipulado en artículo 4 del Decreto Distrital 118 de 2018. Revisar y actualizar la resolución "por la cual creo el grupo Gestores de integridad del FONCEP 2018". Esta actualización debe llevarse a cabo para el segundo semestre del 2020 | Resolución de creación del grupo de gestores de integridad | Área Talento humano | 2020-06-30 | 2020-06-30
| 2 | Revisión de material con equipo de trabajo | Preparación del equipo de Gestores de Integridad, mediante sesiones de trabajo para revisar el código de integridad, los valores adoptados por la entidad, la normatividad aplicable, el material existente como guías y herramientas pedagógicas e identificar demás planes y programas que desarrolla la identidad y que se articulan con el plan de gestión de la integridad. | - Registros de asistencia de sesiones de trabajo - Actas o documento de observaciones de la revisión | Gestores de integridad Aliados claves: - Área Talento humano - Oficina Asesora de planeación -Comunicaciones | 2020-01-16 | 2020-12-31
| 3 | Definición de principios de acción. | De acuerdo a los requisitos establecidos en el Manual Operativo del MIPG-v2, cada entidad podrá adicionar principios de acción (“lo que hago” y “lo que no hago”) a los 5 valores definidos en el Código de Integridad (honestidad, respeto, compromiso, justicia y diligencia) | Resolución de adopción código de integridad FONCEP | Gestores de integridad Aliados claves: - Área Talento humano - Oficina Asesora de planeación -Comunicaciones | 2020-01-16 | 2020-12-31
| 4 | Socialización del Código de Integridad. | La entidad realizará acciones de socialización y divulgación del Código de Integridad. | Cronograma de actividades para la socialización y divulgación del código
Diagnóstico | 1 | Definición de la información que se desea recolectar y analizar. | Es importante incluir en el diagnóstico un balance acerca de las estrategias y actividades desarrolladas en vigencias anteriores. | Informe de resultados del diagnostico | Gestores de integridad Aliados claves: - Área Talento humano - Oficina Asesora de planeación -Comunicaciones | 2020-01-16 | 2020-06-30
| 2 | Definición del instrumento, herramienta y actividad a desarrollar. | Revisar herramientas, instrumentos y actividades desarrolladas para este tipo de diagnóstico. Se recomienda tener como referente las diseñadas por la Función Pública, que podrán ser ajustadas de acuerdo a las necesidades de la entidad.
| 3 | Aplicación o desarrollo del instrumento, herramienta o actividad. | Análisis de datos y documentación del diagnóstico.
| 4 | Definición de prioridades. | Una vez realizado el diagnóstico, junto con el equipo de trabajo podrán definir prioridades. Por ejemplo, es posible que hayan recogido muchas percepciones que indiquen que los servidores no son lo suficientemente respetuosos con sus compañeros y con los ciudadanos, de manera que las herramientas se podrían desarrollar con un enfoque un poco más fuerte en el valor de respeto que en el de los demás valores.
| 5 | Análisis y presentación de resultados | Consolidar y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados | Presentación de resultados | Área Talento humano | 2020-06-25 | 2020-12-31
Implementación | 1 | Realizar estrategias de ACTIVAR | Recetario de Integridad – Caja de Herramientas. Función Pública Se podrá usar las piezas comunicacionales diseñadas por Secretaria General y herramienta de apropiación TEST | Soportes de divulgación | Gestores de integridad Aliados claves: -Gestión de talento humano - Oficina Asesora de planeación -Comunicaciones | 2020-01-16 | 2020-12-31
| 2 | Realizar estrategias de FOMENTAR | Recetario de Integridad – Caja de Herramientas. Función Pública Se podrá usar las piezas comunicacionales diseñadas por Secretaria General y herramienta de apropiación TEST
| 3 | Realizar estrategias de EJEMPLIFICAR | Recetario de Integridad – Caja de Herramientas. Función Pública Se podrá usar las piezas comunicacionales diseñadas por Secretaria General y herramienta de apropiación TEST
| 4 | Realizar estrategias de COMPROMETER | Recetario de Integridad – Caja de Herramientas. Función Pública Se podrá usar las piezas comunicacionales diseñadas por Secretaria General y herramienta de apropiación TEST
Seguimiento y Evaluación | 1 | Observar y analizar la apropiación del Código de Integridad | Aplicación de herramientas utilizadas en el diagnóstico para determinar mejora frente a línea base. Revisar si se definen indicadores, evaluaciones de conocimiento….. | Resultado de la medición del impacto | Gestores de integridad Aliados claves: -Área Talento humano | 2020-06-25 | 2020-12-20
| 2 | Realizar reuniones mensuales del grupo de Gestores de Integridad | Se define la periodicidad mensual de reuniones del grupo, entre los últimos 5 días de cada mes | Formato de Acta de reunión | Gestores de integridad Aliados claves: -Área Talento humano | 2020-01-16 | 2020-12-31
| 3 | Elaboración del informe de la gestión y resultados alcanzados en el año por parte de la Oficina de Talento Humano | Acompañamiento al equipo de gestores de integridad, planificando líneas de acción para cada valor , proponer y ejecutar las políticas estratégicas en materia de recursos humanos. Establecer canales de coordinación y comunicación con el área de servicio al ciudadano y planeación que en sus efectos promuevan acciones tendientes a la socialización e implementación del código de integridad. | Informe de gestión | Área Talento humano | Trimestral
| 4 | Formular el plan de trabajo de la siguiente vigencia y presentarlo para aprobación | La formulación del plan incluye las actividades programadas para el año siguiente | Formulación del plan de trabajo 2019 | Área Talento humano Equipo gestores de integridad - Oficina Asesora de planeación -Comunicaciones | 2020-11-01 | 29/11/20120