## Hoja1
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE MIPG 2020
Política | Categoría | Descripción Actividad | Responsable | Fecha inicial planificada | Fecha final planificada
p.Talento humano | p.Talento humano | Actualizar manual de funciones de acuerdo con la normatividad vigente | Lina Marcela Melo rodriguez - SFA | 2020-10-01 | 2020-12-31
e.Gestión documental | e.Gestión documental | Aplicar el sistema integrado de conservación documento fisico | Ana Dilfa Pardo Suarez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-17
e.Gestión documental | q.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Elaborar y realizar seguimiento a tabla de control de acceso para los documentos físicos | Ana Dilfa Pardo Suarez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-17
e.Gestión documental | e.Gestión documental | Realizar seguimiento a los mecanismos para la consulta de la información de archivo mediante la presentación y consolidación del informe mensual de préstamos documentales | Ana Dilfa Pardo Suarez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-17
e.Gestión documental | e.Gestión documental | Alineación de la gestión documental con la normatividad y políticas vigentes | Ana Dilfa Pardo Suarez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-17
e.Gestión documental | e.Gestión documental | Realizar capacitaciones en los temas relacionados con la Gestión Documental en el I semestre | Ana Dilfa Pardo Suarez - SFA | 2020-01-20 | 2020-06-30
e.Gestión documental | e.Gestión documental | Realizar capacitaciones en los temas relacionados con la Gestión Documental en el II semestre | Ana Dilfa Pardo Suarez - SFA | 2020-07-01 | 2020-12-17
e.Gestión documental | e.Gestión documental | Revisar y actualizar de la Política de Gestión Documental | Ana Dilfa Pardo Suarez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-17
e.Gestión documental | e.Gestión documental | Realizar seguimiento de la convalidación, implementación y publicación de la TRD | Ana Dilfa Pardo Suarez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-17
e.Gestión documental | e.Gestión documental | Realizar seguimiento y evaluación del estado del PINAR | Ana Dilfa Pardo Suarez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-17
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión de Comunicaciones | Enviar los planes de TH para publicación | Lina Marcela Melo rodriguez - SFA | 2020-01-02 | 2020-01-31
e.Gestión documental | e.Gestión documental | Revisar y realizar seguimiento del Programa de Gestión Documental - PGD | Ana Dilfa Pardo Suarez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-17
e.Gestión documental | e.Gestión documental | Realizar seguimiento a la normalización de la producción documental mediante la consolidación y presentaicón del informe de radicación de salidas e ingresos por SIGEF | Ana Dilfa Pardo Suarez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-17
e.Gestión documental | e.Gestión documental | Coordinar la organización de Fondo Acumulado | Ana Dilfa Pardo Suarez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-17
e.Gestión documental | e.Gestión documental | Realizar seguimiento al cuadro de Clasificación Documental CCD | Ana Dilfa Pardo Suarez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-17
e.Gestión documental | e.Gestión documental | Realizar el levantamiento de inventarios documentales | Ana Dilfa Pardo Suarez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-17
e.Gestión documental | e.Gestión documental | Realizar las transferencias documentales | Ana Dilfa Pardo Suarez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-17
e.Gestión documental | e.Gestión documental | Continuar con la aplicación de la disposición final de documentos | Ana Dilfa Pardo Suarez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-17
e.Gestión documental | e.Gestión documental | Aplicar el SIC Sistema Integrado de Conservación para documentos fisicos | Ana Dilfa Pardo Suarez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-17
p.Talento humano | p.Talento humano | Aplicar pruebas para seleccionar gerentes públicos por demanda | Lina Marcela Melo rodriguez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-30
h.Integridad | h.Integridad | Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Integridad para el I semestre | Lina Marcela Melo rodriguez - SFA | 2020-01-02 | 2020-06-30
h.Integridad | h.Integridad | Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Integridad para el II semestre | Lina Marcela Melo rodriguez - SFA | 2020-07-01 | 2020-12-30
e.Gestión documental | e.Gestión documental | Actualizar el autodiagnostico de gestión documental | Ana Dilfa Pardo Suarez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-17
e.Gestión documental | e.Gestión documental | Completar el inventario de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID | Ana Dilfa Pardo Suarez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-17
e.Gestión documental | e.Gestión documental | Continuar con el Inventario de la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID | Ana Dilfa Pardo Suarez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-17
e.Gestión documental | e.Gestión documental | Continuar con la alineación de la gestión documental a la política ambiental | Ana Dilfa Pardo Suarez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-17
p.Talento humano | p.Talento humano | Proveer las vacantes de forma temporal oportunamente por necesidades del servicio mediante la figura de encgargo y nombramiento provisional | Lina Marcela Melo rodriguez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-17
p.Talento humano | p.Talento humano | Actualizar la información sobre servidores con expectativas de movilidad y colocarlo a disposición para consulta y análisis | Lina Marcela Melo rodriguez - SFA | 2020-06-01 | 2020-12-17
a.Control Interno | a.Control Interno | Ajuste de los controles de acuerdo con el Manual de Riesgos vigentes para los procesos a cargo de la SFO | Beatriz Helena Zamora Gonzalez - SFA | 2020-01-02 | 2020-02-28
f.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | f.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Realizar la depuración de las cuentas contables de las unidades ejecutoras | Beatriz Helena Zamora Gonzalez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-17
f.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | f.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Revisar procesos de conmutación: análisis de pertinencia conmutación pensional | Beatriz Helena Zamora Gonzalez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-17
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Presupuesto | Realizar seguimiento a las modificaciones presupuestales en funcionamiento e inversión I trimestre | Melba Cecilia Nuñez Rodriguez - SFA | 2020-01-02 | 2020-04-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Presupuesto | Realizar seguimiento a las modificaciones presupuestales en funcionamiento e inversión II trimestre | Melba Cecilia Nuñez Rodriguez - SFA | 2020-04-01 | 2020-07-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Presupuesto | Realizar seguimiento a las modificaciones presupuestales en funcionamiento e inversión III trimestre | Melba Cecilia Nuñez Rodriguez - SFA | 2020-06-01 | 2020-10-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Presupuesto | Realizar seguimiento a las modificaciones presupuestales en funcionamiento e inversión IV trimestre | Melba Cecilia Nuñez Rodriguez - SFA | 2020-10-01 | 2020-12-30
f.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | f.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público > Acuerdos de Nivel de Servicio | Realizar ANS con las áreas fuente para aclarar los hechos económicos del cual no se tenga certeza para el I semestre | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-01-03 | 2020-06-30
f.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | f.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público > Acuerdos de Nivel de Servicio | Realizar ANS con las áreas fuente para aclarar los hechos económicos del cual no se tenga certeza para el II semestre | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-07-01 | 2020-12-30
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Cierre presupuestal vigencia | Realizar el cierre presupuestal de la vigencia | Melba Cecilia Nuñez Rodriguez - SFA | 2020-12-08 | 2020-12-31
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Cierre Contable | Realizar el cierre contable del mes de Enero 2020 | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-01-02 | 2020-01-31
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Cierre Contable | Realizar el cierre contable del mes de Febrero 2020 | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-02-01 | 2020-02-28
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Cierre Contable | Realizar el cierre contable del mes de Marzo 2020 | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-03-01 | 2020-03-31
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Cierre Contable | Realizar el cierre contable del mes de Abril 2020 | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-04-01 | 2020-04-30
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Cierre Contable | Realizar el cierre contable del mes de Mayo 2020 | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-05-01 | 2020-05-31
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Cierre Contable | Realizar el cierre contable del mes de Junio 2020 | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-06-01 | 2020-06-30
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Cierre Contable | CRealizar el cierre contable del mes de Julio 2020 | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-07-01 | 2020-07-31
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Cierre Contable | Realizar el cierre contable del mes de Agosto 2020 | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-08-01 | 2020-08-31
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Cierre Contable | Realizar el cierre contable del mes de Septiembre 2020 | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-09-01 | 2020-09-30
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Cierre Contable | Realizar el cierre contable del mes de de Octubre 2020 | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-10-01 | 2020-10-31
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Cierre Contable | Realizar el cierre contable del mes de de Noviembre 2020 | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-11-01 | 2020-11-30
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Cierre Contable | Realizar el cierre contable del mes de de Diciembre 2020 | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-12-01 | 2020-12-31
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera >Ejecucion de operacion contable y tributaria | Realizar las declaraciones de los impuestos que correspondan a la entidad para el I trimestre | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-01-02 | 2020-04-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera >Ejecucion de operacion contable y tributaria | Realizar las declaraciones de los impuestos que correspondan a la entidad para el II trimestre | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-04-01 | 2020-07-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera >Ejecucion de operacion contable y tributaria | Realizar las declaraciones de los impuestos que correspondan a la entidad para el III trimestre | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-06-01 | 2020-10-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera >Ejecucion de operacion contable y tributaria | Realizar las declaraciones de los impuestos que correspondan a la entidad para el IV trimestre | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-10-01 | 2020-12-30
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Presupuesto | Administrar los recursos de la caja menor institucional anual | Melba Cecilia Nuñez Rodriguez - SFA | 2020-01-02 | 2020-12-31
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Presupuesto | Realizar anulaciones parciales o totales de los CDP y CRP I trimestre | Melba Cecilia Nuñez Rodriguez - SFA | 2020-01-02 | 2020-04-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Presupuesto | Realizar anulaciones parciales o totales de los CDP y CRP II trimestre | Melba Cecilia Nuñez Rodriguez - SFA | 2020-04-01 | 2020-07-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Presupuesto | Realizar anulaciones parciales o totales de los CDP y CRP III trimestre | Melba Cecilia Nuñez Rodriguez - SFA | 2020-06-01 | 2020-10-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Presupuesto | Realizar anulaciones parciales o totales de los CDP y CRP IV trimestre | Melba Cecilia Nuñez Rodriguez - SFA | 2020-10-01 | 2020-12-30
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Cierre Contable | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 01 a entes de control y entidades que lo requieran durante el I trimestre | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-01-02 | 2020-04-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Cierre Contable | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 01 a entes de control y entidades que lo requieran durante el II trimestre | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-04-01 | 2020-07-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Cierre Contable | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 01 a entes de control y entidades que lo requieran durante el III trimestre | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-06-01 | 2020-10-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Cierre Contable | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 01 a entes de control y entidades que lo requieran durante el IV trimestre | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-10-01 | 2020-12-30
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Cierre Contable | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 02 a entes de control y entidades que lo requieran durante el I trimestre | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-01-02 | 2020-04-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Cierre Contable | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 02 a entes de control y entidades que lo requieran durante el II trimestre | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-04-01 | 2020-07-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Cierre Contable | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 02 a entes de control y entidades que lo requieran durante el III trimestre | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-06-01 | 2020-10-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Cierre Contable | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 02 a entes de control y entidades que lo requieran durante el IV trimestre | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-10-01 | 2020-12-30
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera >Ejecucion de operacion contable y tributaria | Realizar las declaraciones de las estampillas que correspondan a la entidad para el I trimestre | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-01-02 | 2020-04-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera >Ejecucion de operacion contable y tributaria | Realizar las declaraciones de las estampillas que correspondan a la entidad para el II trimestre | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-04-01 | 2020-07-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera >Ejecucion de operacion contable y tributaria | Realizar las declaraciones de las estampillas que correspondan a la entidad para el III trimestre | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-06-01 | 2020-10-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera >Ejecucion de operacion contable y tributaria | Realizar las declaraciones de las estampillas que correspondan a la entidad para el IV trimestre | Iván Triana Bernal - SFA | 2020-10-01 | 2020-12-30
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tesorería | Registrar los recaudos recibidos en la entidad y en los patrimonios autonomos para el I trimestre | Esmeralda Triana posada - SFA | 2020-01-02 | 2020-04-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tesorería | Registrar los recaudos recibidos en la entidad y en los patrimonios autonomos para el II trimestre | Esmeralda Triana posada - SFA | 2020-04-01 | 2020-07-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tesorería | Registrar los recaudos recibidos en la entidad y en los patrimonios autonomos para el III trimestre | Esmeralda Triana posada - SFA | 2020-06-01 | 2020-10-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tesorería | Registrar los recaudos recibidos en la entidad y en los patrimonios autonomos para el IV trimestre | Esmeralda Triana posada - SFA | 2020-10-01 | 2020-12-30
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tesorería | Constituir las acreencias para el I trimestre | Esmeralda Triana posada - SFA | 2020-01-02 | 2020-04-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tesorería | Constituir las acreencias para el II trimestre | Esmeralda Triana posada - SFA | 2020-04-01 | 2020-07-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tesorería | Constituir las acreencias para el III trimestre | Esmeralda Triana posada - SFA | 2020-06-01 | 2020-10-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tesorería | Constituir las acreencias para el IV trimestre | Esmeralda Triana posada - SFA | 2020-10-01 | 2020-12-30
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tesorería | Dar tramite al pago de solicitudes del I trimestre | Esmeralda Triana posada - SFA | 2020-01-02 | 2020-04-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tesorería | Dar tramite al pago de solicitudes del II trimestre | Esmeralda Triana posada - SFA | 2020-04-01 | 2020-07-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tesorería | Dar tramite al pago de solicitudes del III trimestre | Esmeralda Triana posada - SFA | 2020-06-01 | 2020-10-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tesorería | Dar tramite al pago de solicitudes del IV trimestre | Esmeralda Triana posada - SFA | 2020-10-01 | 2020-12-30
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tesorería | Dar cumplimiento al cronograma de solicitud de recursos y pagos del I trimeste | Esmeralda Triana posada - SFA | 2020-01-02 | 2020-04-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tesorería | Dar cumplimiento al cronograma de solicitud de recursos y pagos del II trimeste | Esmeralda Triana posada - SFA | 2020-04-01 | 2020-07-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tesorería | Dar cumplimiento al cronograma de solicitud de recursos y pagos del III trimeste | Esmeralda Triana posada - SFA | 2020-06-01 | 2020-10-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tesorería | Dar cumplimiento al cronograma de solicitud de recursos y pagos del IV trimeste | Esmeralda Triana posada - SFA | 2020-10-01 | 2020-12-30
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tesorería | Cumplir con el pago de los diferentes compromisos pensionales en los plazos establecidos para el I trimestre | Esmeralda Triana posada - SFA | 2020-01-02 | 2020-04-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tesorería | Cumplir con el pago de los diferentes compromisos pensionales en los plazos establecidos para el II trimestre | Esmeralda Triana posada - SFA | 2020-04-01 | 2020-07-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tesorería | Cumplir con el pago de los diferentes compromisos pensionales en los plazos establecidos para el III trimestre | Esmeralda Triana posada - SFA | 2020-06-01 | 2020-10-05
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tesorería | Cumplir con el pago de los diferentes compromisos pensionales en los plazos establecidos para el IV trimestre | Esmeralda Triana posada - SFA | 2020-10-01 | 2020-12-30
m.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | m.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Actualizar el procedimiento de seguimiento y evaluación del desempeño | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-03-06 | 2020-04-30
k.Planeación Institucional | k.Planeación Institucional | Revisar y concretar la firma de los documentos del Plan de Gestión de las iniciativas | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-01-02 | 2020-03-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Actualizar el programa de gestión de conocimiento y la innovación | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-02-01 | 2020-04-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar campaña de divulgación de la política y encuesta de diagnóstico | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-02-01 | 2020-04-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar un mapa de red de personas y temas, identificando las personas clave por tema en la entidad | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-02-01 | 2020-04-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Actualizar la matriz procesos VS personas VS Dependencia | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-02-01 | 2020-04-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Revisar herramientas existentes en FONCEP que pueden relacionar gestión del conocimiento | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-02-01 | 2020-04-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Gestionar actualización del Botón de transparencia - estructura organica y talento humano | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-02-01 | 2020-02-29
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar inventario de conocimiento explícito de la Entidad | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-02-01 | 2020-04-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar inventario de conocimiento tácito de la Entidad | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-02-01 | 2020-04-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Sacar conclusiones de la caracterización de grupos de valor relacionadas con la política | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-02-01 | 2020-02-29
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar seguimiento al sitio web de iniciativas o incluir en la intranet y mantener actualizado | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-02-01 | 2020-04-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Divulgar las funcionalidades de SVE en cuanto al análisis de datos e información | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-05-01 | 2020-05-31
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Incluir en procedimientos respectivos actividades o formatos sobre la transferencia del conocimiento | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-05-01 | 2020-06-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Hacer inventario de información que por su solicitud constante puede hacerse pública | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-05-01 | 2020-05-31
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Incluir dentro de intranet las ayudas visuales de talleres-capacitaciones | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-02-01 | 2020-02-29
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Incluir dentro de SVE e intranet preguntas frecuentes o foros (experiencias) de la descripción | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-02-01 | 2020-06-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar evaluación periodica de los comités primarios para revisar su efectividad | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-02-01 | 2020-02-29
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Revisar los riesgos relacionados con la fuga del capital intelectual | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-06-01 | 2020-06-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Proponer una metodología de ideación para los espacios de participación y de rendición de cuentas | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-02-01 | 2020-04-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Estandarizar metodología para usar en comités primarios como estrategia para transferir conocimiento | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-03-01 | 2020-04-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Establecer con el apoyo de vista única los parámetros de calidad para la recolección de datos. | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-07-01 | 2020-11-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar campaña de comunicación dando a conocer los resultados de los indicadores y del plan | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-07-01 | 2020-09-01
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Proponer a la dependencia competente la publicación de SVE al público. | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-02-01 | 2020-04-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Proponer encuesta para Gestión del Talento Humano sobre los insumos para definir las capacitaciones. | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-10-01 | 2020-11-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Proponer encuesta de evaluación de capacitación con un enfoque de gestión de conocimiento | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-10-01 | 2020-11-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Modificar la estructura base publicada de funcionarios y contratistas | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-10-01 | 2020-11-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar un inventario de temas de participación institucional | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-02-01 | 2020-04-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar encuesta virtual de trámites que incluya un espacio para idear nuevas maneras de hacerlos | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-02-01 | 2020-11-30
l.Racionalización de trámites | l.Racionalización de trámites | Priorizar el conjunto de trámites a racionalizar 2021 | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-10-10 | 2020-12-11
k.Planeación Institucional | k.Planeación Institucional | Determinar recursos disponibles para los procesos, iniciativas y otros planes. | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-01-20 | 2020-03-15
k.Planeación Institucional | k.Planeación Institucional | Adoptar y socializar por medio de acto administrativo los cargos o roles dueños de política como mecanismo para formalizar MIPG | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-01-20 | 2020-03-15
k.Planeación Institucional | k.Planeación Institucional | Coordinar Jornada de socialización de los planes de la entidad a equipos de trabajo | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-02-01 | 2020-03-30
k.Planeación Institucional | k.Planeación Institucional | Realizar el ejercicio de definición y priorización de iniciativas y revisión presupuestal | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-01-20 | 2020-05-30
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Administración de MIPG | Revisar la guía para elaborar el mapa de Aseguramiento en las entidades del Distrito y definir plan de trabajo para su implementación | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-01-02 | 2020-06-30
m.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | m.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Socializar instructivo y procedimiento sobre mecanismos de seguimiento y medición | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-04-01 | 2020-06-30
m.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | m.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Coordinar la revisión y actualización de indicadores y fichas técnicas por proceso bajo la nueva planeación estratégica institucional | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-05-01 | 2020-12-30
k.Planeación Institucional | k.Planeación Institucional | Realizar seguimiento a la iniciativa Fortalecimiento del Modelo de Gestión de Iniciativas | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-01-20 | 2020-12-30
k.Planeación Institucional | k.Planeación Institucional | Realizar seguimiento a la iniciativa Gestión de Servicios Tecnológicos | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-01-20 | 2020-12-30
k.Planeación Institucional | k.Planeación Institucional | Realizar seguimiento a la iniciativa Armonización del Sistema de Gestión Documental | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-01-20 | 2020-12-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación > Plan Estadístico Distrital | Coordinar mesa de trabajo con la SDP para identificar operaciones estadísticas estructurales del sector | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-02-01 | 2020-09-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación > Plan Estadístico Distrital | Coordinar mesas de trabajo para definir agenda de requerimientos a entidades del orden nacional y distrital (Acceso a estadísticas) | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-03-01 | 2020-08-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación > Plan Estadístico Distrital | Coordinar mesas de trabajo para identificar oferta de información estadística | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-03-01 | 2020-06-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación > Plan Estadístico Distrital | Coordinar mesas de trabajo para identificar demanda de información estadística | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-03-01 | 2020-06-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación > Plan Estadístico Distrital | Coordinar mesas de trabajo para identificar y caracterizar inventario de registros administrativos | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-03-01 | 2020-06-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación > Plan Estadístico Distrital | Coordinar la definición de la matriz de identificación de operaciones estadísticas de la Entidad que se pueden difundir en mapas | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-07-01 | 2020-09-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación > Plan Estadístico Distrital | Coordinar la realización inventario de las operaciones estadísticas que son sujetas de enfoque diferencial | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-07-01 | 2020-09-30
d.Gestión del conocimiento y la innovación | d.Gestión del conocimiento y la innovación > Plan Estadístico Distrital | Coordinar mesa de trabajo para definir las operaciones estadísticas que aportan a mediciones de Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-07-01 | 2020-09-30
k.Planeación Institucional | k.Planeación Institucional | Coordinar la realización de ejercicios de planeación estratégica para la definición del Proyecto de Inversión | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-01-20 | 2020-05-30
k.Planeación Institucional | k.Planeación Institucional | Realizar socialización del Manual de Modelo de Gestión de Iniciativas | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-01-20 | 2020-12-31
k.Planeación Institucional | k.Planeación Institucional | Definir la nueva plataforma estratégica de la Entidad | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-01-20 | 2020-06-30
k.Planeación Institucional | k.Planeación Institucional | Identificar y participar en eventos de reconocimiento y concursos de gestión institucional | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-01-20 | 2020-12-30
a.Control Interno | a.Control Interno | Ajuste de los controles de acuerdo al Manual de Riesgos vigentes para los procesos a cargo de la OAP | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-01-02 | 2020-02-28
m.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | m.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Analizar los resultados de la gestión 2019 de los procesos de la OAP y definir acciones de mejora | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-01-20 | 2020-06-30
a.Control Interno | a.Control Interno | Ajuste de los controles de acuerdo con el Manual de Riesgos vigentes para los procesos a cargo de la OCI | Alexandra Yomayuza Cartagena - OCI | 2020-01-02 | 2020-02-28
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión de Pensiones | Revisar acuerdos de nivel de servicio de pensiones | Maria del Pilar Carreño - GPE | 2020-03-01 | 2020-10-30
m.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | m.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Analizar los indicadores del proceso y plantear acciones de mejora sobre los mismos en caso que se requiera para el periodo I | Jorge Armando López Segura - GBC | 2020-01-15 | 2020-03-30
m.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | m.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Analizar los indicadores del proceso y plantear acciones de mejora sobre los mismos en caso que se requiera para el periodo II | Jorge Armando López Segura - GBC | 2020-04-01 | 2020-07-30
m.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | m.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Analizar los indicadores del proceso y plantear acciones de mejora sobre los mismos en caso que se requiera para el periodo III | Jorge Armando López Segura - GBC | 2020-08-01 | 2020-11-30
l.Racionalización de trámites | l.Racionalización de trámites | Realizar reuniones con las entidades externas que intervienen en el proceso para la optimización de trámites durante el I semestre | Jorge Armando López Segura - GBC | 2020-01-15 | 2020-06-30
l.Racionalización de trámites | l.Racionalización de trámites | Realizar reuniones con las entidades externas que intervienen en el proceso para la optimización de trámites durante el II semestre | Jorge Armando López Segura - GBC | 2020-07-01 | 2020-11-30
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión de Bonos y Cuotas Partes | Seguimiento periodo I a que los procedimientos y su documentación estén actualizados | Jorge Armando López Segura - GBC | 2020-01-15 | 2020-04-30
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión de Bonos y Cuotas Partes | Seguimiento periodo II a que los procedimientos y su documentación estén actualizados | Jorge Armando López Segura - GBC | 2020-05-01 | 2020-10-30
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Administración de Cesantías | Actualizar el procedimiento de cesantías sobre los tiempos de alerta para la confirmación Talento Humano | Néstor Raúl Hermida Gómez - SPE | 2020-02-01 | 2020-06-30
l.Racionalización de trámites | l.Racionalización de trámites | Registrar datos de operación de Bonos y Cuotas en el I semestre en el SUIT | Jorge Armando López Segura - GBC | 2020-01-02 | 2020-06-30
l.Racionalización de trámites | l.Racionalización de trámites | Registrar datos de operación de Bonos y Cuotas en el II semestre en el SUIT | Jorge Armando López Segura - GBC | 2020-07-01 | 2020-12-30
l.Racionalización de trámites | l.Racionalización de trámites | Registrar datos de operación de Cesantías en el I semestre en el SUIT | Responsable de Cesantías - ACE | 2020-01-02 | 2020-06-30
l.Racionalización de trámites | l.Racionalización de trámites | Registrar datos de operación de Cesantías en el I semestre en el SUIT | Responsable de Cesantías - ACE | 2020-07-01 | 2020-12-30
l.Racionalización de trámites | l.Racionalización de trámites | Registrar datos de operación de Pensiones en el I semestre en el SUIT | Maria del Pilar Carreño - GPE | 2020-01-02 | 2020-06-30
l.Racionalización de trámites | l.Racionalización de trámites | Registrar datos de operación de Pensiones en el I semestre en el SUIT | Maria del Pilar Carreño - GPE | 2020-07-01 | 2020-12-30
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Reconocimiento y pago de obligaciones pensionales | Incluir en documentación lo relacionado con los pasos para las solicitudes de confirmación de pago | Néstor Raúl Hermida Gómez - SPE | 2020-04-01 | 2020-10-30
c.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | c.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ajuste y puesta en punto del liquidador pensiones en coordinación con la OIS | Maria del Pilar Carreño - GPE | 2020-02-02 | 2020-12-31
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Administración de Cesantías | Revisar acuerdos de nivel de servicio cesantías | Responsable de Cesantías - ACE | 2020-03-01 | 2020-10-30
b.Defensa jurídica | b.Defensa jurídica > Plan de Acción Políticas Adoptadas | Certificar el valor de la mesada cancelada y el valor a reconocer por concepto de mesada adicional o 14, junto con su retroactivo si aplica, en los procesos activos identificados en el fallo de cuotas partes | Maria del Pilar Carreño - GPE | 2020-01-02 | 2020-05-30
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Plan de Acción Políticas Adoptadas | Cargar en el sistema la información histórica de cobro de cuentas partes , para generar estados de cuenta que permitan identificar la facturación a trasladar a la jurisdicción coactiva. | Jorge Armando López Segura - GBC | 2020-01-02 | 2020-06-30
b.Defensa jurídica | b.Defensa jurídica > Plan de Acción Políticas Adoptadas | Enviar al área de jurisdicción coactiva, los titulos ejecutivos identificados para el cobro (según el avance de cargue de información al sistema) | Jorge Armando López Segura - GBC | 2020-01-02 | 2020-06-30
l.Racionalización de trámites | l.Racionalización de trámites | Generar las acciones para capturar la información del formulario de cesantias en la página web | Responsable de Cesantías - ACE | 2020-02-02 | 2020-12-30
a.Control Interno | a.Control Interno | Ajuste de los controles de acuerdo con el Manual de Riesgos vigentes para los procesos a cargo de la SPE | Néstor Raúl Hermida Gómez - SPE | 2020-01-02 | 2020-02-28
b.Defensa jurídica | b.Defensa jurídica | Invitar al Comité de Conciliació a los responsables del cumplimiento de sentencias judiciales para el I semestre | Angela Maria Artunduaga Tovar - OAJ | 2020-02-01 | 2020-07-10
b.Defensa jurídica | b.Defensa jurídica | Invitar al Comité de Conciliación a los responsables del cumplimiento de sentencias judiciales para el II semestre | Angela Maria Artunduaga Tovar - OAJ | 2020-07-01 | 2020-12-30
l.Racionalización de trámites | l.Racionalización de trámites | Registrar datos de operación cartera para el I semestre en el SUIT | Eduardo Fernandez Franco - OAJ | 2020-02-01 | 2020-07-10
l.Racionalización de trámites | l.Racionalización de trámites | Registrar datos de operación cartera para el II semestre en el SUIT | Eduardo Fernandez Franco - OAJ | 2020-07-01 | 2020-12-20 23:00
b.Defensa jurídica | b.Defensa jurídica > Plan de Acción Políticas Adoptadas | Presentar Acción de Revisión ante el Consejo de Estado, con ocasión a los fallos proferidos en contra del FONCEP, ley 33 - 62 de 1985, en los que se condenó a reconocimiento y pago con el 75% del promedio de los factores salariales devengados en el último año, que no superen los cinco (5) años de ejecutoria. (2014 - 2019) | Angela Maria Artunduaga Tovar - OAJ | 2020-01-02 | 2020-05-30
b.Defensa jurídica | b.Defensa jurídica > Plan de Acción Políticas Adoptadas | Presentar la formula conciliatoria con el objeto de dar por terminado el proceso surtida la audiencia del art 77, del CPL | Angela Maria Artunduaga Tovar - OAJ | 2020-01-02 | 2020-05-30
b.Defensa jurídica | b.Defensa jurídica > Plan de Acción Políticas Adoptadas | Hacer uso del parágrafo del artículo 95 del CPACA | Eduardo Fernandez Franco - OAJ | 2020-01-02 | 2020-06-30
a.Control Interno | a.Control Interno | Ajuste de los controles de acuerdo con el Manual de Riesgos vigentes para los procesos a cargo de la OAJ | Angela Maria Artunduaga Tovar - OAJ | 2020-01-02 | 2020-02-28
j.Participación ciudadana en la gestión pública | j.Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar informe de participación ciudadana de la vigencia | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-01-15 | 2020-12-30
j.Participación ciudadana en la gestión pública | j.Participación ciudadana en la gestión pública | Actualizar la clasificación de los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo para la rendición de cuentas | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-01-15 | 2020-12-30
j.Participación ciudadana en la gestión pública | j.Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar informe de rendición de cuentas de la vigencia | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-01-02 | 2020-12-30
j.Participación ciudadana en la gestión pública | j.Participación ciudadana en la gestión pública | Transmitir por facebook live al menos dos de las acciones definidas para rendición de cuentas | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-01-15 | 2020-12-30
l.Racionalización de trámites | l.Racionalización de trámites | Registrar datos de operación PQRSD en el I semestre en el SUIT | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-01-02 | 2020-07-10
l.Racionalización de trámites | l.Racionalización de trámites | Registrar datos de operación PQRSD en el II semestre II en el SUIT | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-07-01 | 2020-12-30
m.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | m.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Utilizar la información de los ejercicios de seguimiento y evaluación para la rendición de cuentas | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-10-01 | 2020-10-30
j.Participación ciudadana en la gestión pública | j.Participación ciudadana en la gestión pública | Invitar a los grupos de valor a la audiencia pública de rendición de cuentas | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-01-02 | 2020-10-30
j.Participación ciudadana en la gestión pública | j.Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar diagnóstico de los espacios de diálogo, canales de publicación y divulgación de información | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-01-02 | 2020-06-30
o.Servicio al ciudadano | o.Servicio al ciudadano | Actualizar el procedimiento de notificaciones | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-01-02 | 2020-06-30
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión de Comunicaciones | Actualizar procedimiento de publicación incluyendo tiempos de publicación | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-01-02 | 2020-06-30
j.Participación ciudadana en la gestión pública | j.Participación ciudadana en la gestión pública | Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-06-01 | 2020-12-30
k.Planeación Institucional | k.Planeación Institucional | Identificar las condiciones del entorno que afectan el desarrollo de la rendición de cuentas | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-06-01 | 2020-09-30
k.Planeación Institucional | k.Planeación Institucional | Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible así como de los canales de publicación y difusión existentes | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-06-01 | 2020-09-30
j.Participación ciudadana en la gestión pública | j.Participación ciudadana en la gestión pública | Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades e instancias de rendición de cuentas | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-01-15 | 2020-12-30
j.Participación ciudadana en la gestión pública | j.Participación ciudadana en la gestión pública | Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas. | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-03-01 | 2020-09-30
j.Participación ciudadana en la gestión pública | j.Participación ciudadana en la gestión pública | Identificar la información que podría ser generada y analizada por los grupos de valor de manera colaborativa. | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-03-01 | 2020-09-30
j.Participación ciudadana en la gestión pública | j.Participación ciudadana en la gestión pública | Disponer de mecanismos para que los grupos de valor colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas. | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-03-01 | 2020-09-30
j.Participación ciudadana en la gestión pública | j.Participación ciudadana en la gestión pública | Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información responde a las características de los grupos de valor | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-03-01 | 2020-10-30
j.Participación ciudadana en la gestión pública | j.Participación ciudadana en la gestión pública | Convocar a través de medios tradicionales a los grupos de valor, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-01-02 | 2020-12-30
n.Seguridad digital | n.Seguridad digital | Analizar y evaluar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-01-02 | 2020-09-30
o.Servicio al ciudadano | o.Servicio al ciudadano | Actualizar la politica de tratamiento de datos personales que incluya como se va a realizar la supresión de datos | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-01-02 | 2020-03-30
j.Participación ciudadana en la gestión pública | j.Participación ciudadana en la gestión pública | Publicar los resultados de la rendición de cuentas | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-01-02 | 2020-06-30
j.Participación ciudadana en la gestión pública | j.Participación ciudadana en la gestión pública | Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y definir acciones de mejora | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-01-02 | 2020-12-30
j.Participación ciudadana en la gestión pública | j.Participación ciudadana en la gestión pública | Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control y cuerpos colegiados los resultados de las recomendaciones y compromisos asumidas en los ejercicios de rendición de cuentas. | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-01-02 | 2020-12-30
j.Participación ciudadana en la gestión pública | j.Participación ciudadana en la gestión pública | Divulgar el plan de participación por distintos canales invitando a la ciudadanía o grupos de valor a que opinen acerca del mismo y ajustar conforme las recomendaciones recibidas | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-01-02 | 2020-12-30
j.Participación ciudadana en la gestión pública | j.Participación ciudadana en la gestión pública | Analizar y evaluar los resultados obtenidos en la implementación del plan de participación | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-01-02 | 2020-12-30
n.Seguridad digital | n.Seguridad digital | Realizar seguimiento a publicaciones o aplicaciones de los datos de la entidad publicados | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-02-02 | 2020-07-31
n.Seguridad digital | n.Seguridad digital | Validar y actualizar el catálogo o directorio de datos (abiertos y georreferenciados) | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-02-02 | 2020-07-31
n.Seguridad digital | n.Seguridad digital | Realizar seguimiento al uso de datos abierto y a la calidad de la información publicada | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-02-02 | 2020-07-31
a.Control Interno | a.Control Interno | Ajuste de los controles de acuerdo con el Manual de Riesgos vigentes para los procesos SCI y GCO | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-01-02 | 2020-02-28
r.Mejoramiento continuo | r.Mejoramiento continuo > Gestión de Comunicaciones | Enviar cronograma de mantenimiento anual a GCO y de Campañas de Seguridad | Silvia Fernanda Alzate Pérez - OIS | 2020-03-01 | 2020-04-30
k.Planeación Institucional | k.Planeación Institucional | Realizar un análisis de capacidades tecnológicos y de manejo de la información de la entidad | Silvia Fernanda Alzate Pérez - OIS | 2020-03-01 | 2020-06-30
g.Gobierno digital | g.Gobierno digital > PETI | Realizar análisis y seguimiento a la implementación del PETI en SVE y en caso de requerirse realizar acciones de mejoramiento para I semestre | Silvia Fernanda Alzate Pérez - OIS | 2020-01-15 | 2020-07-15
g.Gobierno digital | g.Gobierno digital > PETI | Realizar análisis y seguimiento a la implementación del PETI en SVE y en caso de requerirse realizar acciones de mejoramiento para II semestre | Silvia Fernanda Alzate Pérez - OIS | 2020-07-01 | 2020-12-31
n.Seguridad digital | n.Seguridad digital > MSPI | Realizar seguimiento IV trimestre al Plan MSPI | Silvia Fernanda Alzate Pérez - OIS | 2020-10-01 | 2020-12-31
n.Seguridad digital | n.Seguridad digital > MSPI | Realizar seguimiento III trimestre al Plan MSPI | Silvia Fernanda Alzate Pérez - OIS | 2020-07-01 | 2020-10-10
n.Seguridad digital | n.Seguridad digital > MSPI | Realizar seguimiento II trimestre al Plan MSPI | Silvia Fernanda Alzate Pérez - OIS | 2020-04-01 | 2020-07-10
n.Seguridad digital | n.Seguridad digital > MSPI | Realizar seguimiento I trimestre al Plan MSPI | Silvia Fernanda Alzate Pérez - OIS | 2020-01-15 | 2020-04-10
a.Control Interno | a.Control Interno | Ajuste de los controles de acuerdo con el Manual de Riesgos vigentes para los procesos a cargo de la OIS | Silvia Fernanda Alzate Pérez - OIS | 2020-01-02 | 2020-02-28
l.Racionalización de trámites | l.Racionalización de trámites | Realizar requerimiento de reportes de las consultas en la oficina virtual | Diana Lorena Rodríguez Giraldo - OAP | 2020-01-02 | 2020-07-30
o.Servicio al ciudadano | o.Servicio al ciudadano | Revisar y actualizar la documentación asociada al proceso de Servicio al Ciudadano | Diana Cristina Orjuela - DG | 2020-02-02 | 2020-06-30